## WBS 일정표
별첨 A. WBS 일정표 (IFRS17 BSL 개발 계획서)
주차 | 구분 | 세부 작업(Task) | 산출물/Gate | 담당 | 시작일 | 종료일 | 비고
1~2주 | 분석 | 현행 화면·Controller·Service·DAO 소스 분석 | 현행 분석서 | 김영훈 프로 | 2026-08-03 | 2026-08-14
| 분석 | 5개 서비스 Legacy 매핑 작성 | 현행 매핑서(별첨 B) | 김영훈 프로 | 2026-08-03 | 2026-08-14
| 설계 | 상세설계 확정(클래스·API·DB) | 상세설계서 확정본 | 김영훈 프로 | 2026-08-03 | 2026-08-14 | 신규 스키마 business_service를 생성하여 적용. 테이블 생성은 ERWIN/메타시스템 이 아닌 DB구문관리 통해 수행
2~3주 | 개발 | 공통 Framework(Context·Dispatcher·Executor) | 공통 모듈 | 정진우 프로 | 2026-08-10 | 2026-08-21
| 개발 | 메타 DB·Flyway 스크립트 | DB Script | 김영훈 프로 | 2026-08-10 | 2026-08-21
| 개발 | 보안 Context·권한·감사·마스킹 | 공통 Unit Test | 정진우 프로 | 2026-08-18 | 2026-08-21
4~5주 | 개발 | 파일럿 1~3(결산·전표·사업비) | 서비스 3종 | 정진우 프로 | 2026-08-24 | 2026-09-04 | 본 개발 건은 파일럿이 목적이므로 최소 1건 구현하는것으로 목표
| 개발 | Console CON-01/CON-02 기본 설계서상 화면ID 와 실제 구현시 화면ID 맵핑 CON-01 : ICCOM011 CON-02 : ICCOM012 | 중간 시연 | 정진우 프로 | 2026-08-24 | 2026-09-04 | [CON-01] 서비스 명세 관리 화면 서비스는 "최신 버전" 기준으로만 조회/관리 [CON-02] 서비스 Test 화면 [실행] 버튼은 기존 gfn_transaction 함수가 아닌 별도의 JavaScript 통신 로직 구현
5~6주 | 개발 | 파일럿 4~5(재무제표·CSM) | 서비스 5종 완료 | 정진우 프로 | 2026-08-31 | 2026-09-11 | 본 개발 건은 파일럿이 목적이므로 최소 1건 구현하는것으로 목표
| 개발 | 오류처리·표준 응답·Call Log 연동 | 기능 완료 | 정진우 프로 | 2026-08-31 | 2026-09-11
7주 | 테스트 | 통합/성능/보안/회귀 테스트 | 테스트 결과서 | 정진우 프로 | 2026-09-14 | 2026-09-18
| 테스트 | 결함 조치 및 재검증 | 결함 0(High↑) | 정진우 프로 | 2026-09-14 | 2026-09-18
8주 | 이행 | 배포·Rollback 절차, 매뉴얼 작성 | 절차서·매뉴얼 | 정진우 프로 | 2026-09-21 | 2026-09-30
| 이행 | 인수 시나리오 수행 및 인수 | 개발 완료 승인 | 김영훈 프로 | 2026-09-21 | 2026-09-30