IFRS17 Business Service Layer

개 발 계 획 서

근거 문서 : IFRS17-BSL-SDD-001 v1.3 (상세설계서)

| 문서번호 | IFRS17-BSL-PLAN-001 |
| --- | --- |
| 버전 | 0.1 (Draft) |
| 적용 시스템 | IFRS17 관리시스템 / Business Service Layer (Phase 1) |
| 개발 수행 | DB-INC |
| 업무 주관 | 정보기술팀 IFRS17 담당 |
| 작성자 / 작성일 | 김영훈 / 2026-07-23 |
| 승인자 | [프로젝트 책임자] |
| 문서 상태 | Draft |

변경 이력

| 버전 | 일자 | 변경 내용 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 2026-07-23 | 개발계획서 초안 작성 (상세설계서 v1.3 기반) | Draft |

목  차

변경 이력	2

목  차	3

1. 개요	4

1.1 목적	4

1.2 문서 목적	4

1.3 기대 효과	4

2. 개발 범위	4

2.1 포함 / 제외 범위 (설계서 1.3 / 1.4)	4

2.2 전제 조건	4

3. 추진 체계 및 역할 (R&R)	4

4. 개발 환경 및 기술 스택	5

5. 개발 일정 (요약)	5

6. 제출 산출물 (설계서 13.2)	5

7. 품질 및 테스트 계획 (설계서 11장)	6

8. 위험 관리	6

9. 미결사항 / 확인 필요 (설계서 14장)	6

10. 완료 정의 (DoD, 설계서 13.3)	6

11. 별첨 문서	7

1. 개요

1.1 목적

IFRS17 시스템의 기존 업무 기능을 AI Agent·MCP·포털 등 외부 채널이 안전하고 일관된 방식으로 호출할 수 있도록 Business Service Layer(Phase 1, 조회 중심)를 구축한다. 기존 시스템 변경 위험을 최소화하고, 향후 Action 서비스로 확장 가능한 표준 구조를 확보하는 것을 목적으로 한다. (설계서 1.1)

1.2 문서 목적

본 계획서는 상세설계서(IFRS17-BSL-SDD-001 v1.3)를 근거로 개발 범위·일정·추진체계·산출물·품질·위험을 정의하여, 개발 착수 승인을 받기 위한 문서이다. 상세 일정과 현행 매핑 내역은 별첨 엑셀 문서로 관리한다.

1.3 기대 효과

- 채널 독립적 REST/JSON 표준 서비스 확보

- 기존 화면·배치 중심 기능의 재사용성 및 운영 통제성 향상

- 향후 Action 서비스 및 MCP·AI 연계 확장의 표준 기반 마련

2. 개발 범위

2.1 포함 / 제외 범위 (설계서 1.3 / 1.4)

| 구분 | 포함 범위 | 제외 범위 |
| --- | --- | --- |
| 공통 Framework | Controller·Dispatcher·Executor·Context·Validator·Response·Audit | — |
| 파일럿 서비스 | 결산/전표/사업비/재무제표/CSM 상태 조회 5종 | Action 서비스(차기) |
| REST API | URI·Header·Request/Response·Error 표준 | — |
| 보안 / DB | SSO Context·역할/서비스 권한·감사·마스킹, 메타 DB | 타 시스템 DB 직접 연계 |
| Console | CON-01 명세관리 / CON-02 서비스 Test | 승인 Workflow·Dashboard·모니터링 |
| 연계 | MCP용 REST 계약·Tool 매핑 기준 제공(인터페이스만) | MCP Server 본체·AI 모델 개발 |

2.2 전제 조건

- Java 8 / 현행 Spring 환경, IFRS17 전용 PostgreSQL 사용을 전제로 한다.

- SSO Token/Session 사용자 속성 취득 방식은 착수 후 확정한다. (미결사항 참조)

- 5개 서비스별 현행 Service/DAO 매핑은 착수 분석 후 「현행 매핑서(별첨 B)」로 확정한다.

3. 추진 체계 및 역할 (R&R)

| 역할 | 담당 | 책임 |
| --- | --- | --- |
| 업무 주관 | 정보기술팀 IFRS17 담당 | 업무범위·파일럿·인수기준 확정 |
| 개발 수행 | DB-INC | 구현·테스트·산출물 제출 |
| 보안 / 인프라 | [담당 미정] | SSO·통신·로그·배포 |
| 화면(넥사크로) | DB-INC | CON-01/CON-02 화면 및 JSON 통신 모듈 |
| 최종 승인 | 프로젝트 책임자 | 착수 / 완료 승인 |

4. 개발 환경 및 기술 스택

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| Backend | Java 8, Spring Boot 2.1.6 |
| Database | PostgreSQL (운영) |
| 화면 | 넥사크로17 |
| 형상관리 | Git |
| 배포 | IFRS17 WAS 내 독립 Package/Module |

5. 개발 일정 (요약)

상세 일정(WBS·담당·기간)은 「별첨 A. WBS 일정표(엑셀)」로 관리한다. 본 사업의 성공적인 이행을 위해 설계서 13.1의 6주 기준 요약안을 재검토하였으며, 단위·통합 테스트 및 고객 인수 테스트(UAT) 기간을 충분히 확보하여 개발 리스크를 최소화하고자 총 8주 일정으로 단계별 수행 계획을 수립 및 제안한다. 아래는 8주 기준의 단계별 요약이다.

| 주차 | 주요 작업 | Gate |
| --- | --- | --- |
| 1~2주 | 현행 소스 분석, Legacy 매핑, 상세설계 확정 | 현행 매핑서 승인 |
| 2~3주 | 공통 Framework·DB·보안 Context 개발 | 공통 Unit Test |
| 4주 | 파일럿 1~3 개발, Console 기본 | 중간 시연 |
| 5주 | 파일럿 4~5, 권한·감사·오류처리 | 기능 완료 |
| 6~7주 | 통합/성능/보안/회귀 테스트 | 결함 조치 |
| 8주 | 운영 배포 준비, 매뉴얼, 인수 | 개발 완료 승인 |

6. 제출 산출물 (설계서 13.2)

| No | 산출물 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 현행 분석 및 Legacy Mapping | 별첨 B. 현행 매핑서(엑셀) |
| 2 | 상세설계서 확정본 | 클래스·Sequence·API·DB·권한 |
| 3 | 소스코드 | 공통 Framework·5개 서비스·Console |
| 4 | DB Script | DDL·Index·초기데이터·Rollback |
| 5 | API 명세 | OpenAPI/Swagger 및 Sample |
| 6 | 테스트 결과서 | 단위테스트결과 또는 사용자승인테스트 |
| 7 | 배포·Rollback 절차서 | 환경설정·순서·점검표 |
| 8 | 운영자 매뉴얼 | Console, 장애추적, 서비스 비활성 |
| 9 | 개발자 가이드 | 신규 서비스 추가 절차 |
| 10 | 변경 이력 및 ADR | 설계 변경 사유와 승인 |

7. 품질 및 테스트 계획 (설계서 11장)

- 테스트 레벨: Unit / Integration / Regression / Security / Performance / Operation

- 인수 시나리오(11.2): 정상·데이터없음·입력오류·인증실패·권한없음·서비스비활성·Timeout·감사추적·마스킹

- Console 인수기준: CON-ACC-01 ~ CON-ACC-06 (Bean 검증·사용전환·감사기록 등)

- 성능 기준(초기): 일반 조회 95% 3초 이내, 동시 20호출, 오류율 1% 미만

8. 위험 관리

| 위험 요소 | 영향 | 대응 방안 |
| --- | --- | --- |
| 현행 Service/DAO 매핑 지연 | 일정 지연 | 착수 1주 내 「현행 매핑서」 확정 |
| SSO 연동 방식 미확정 | 인증 구현 지연 | D+5 내 사용자 속성 확인 |
| 넥사크로 JSON 통신 신규 | CON-02 Test 리스크 | JS 통신 모듈 선(先)검증 |

9. 미결사항 / 확인 필요 (설계서 14장)

| 확인 항목 | 담당 | 기한 |
| --- | --- | --- |
| 5개 서비스 기존 화면·Controller·Service·DAO 매핑 | DB-INC | D+5 |
| SSO Token/Session 사용자 속성 | DB-INC·SSO | D+5 |
| IFRS17 권한 테이블/Service 재사용 방식 | DB-INC | D+5 |
| 감사로그 보존기간·민감정보 정책 | 업무·보안 | D+10 |
| Console UI 적용 방식(넥사크로 연계) | DB-INC | D+10 |

10. 완료 정의 (DoD, 설계서 13.3)

- 모든 필수 산출물 제출·검토 완료

- Critical / High 결함 0건

- 5개 서비스 인수 시나리오 통과

- 운영자 Request ID 추적 가능

- Rollback 리허설 또는 절차 검증 완료

- 소스·DB Script 형상관리 반영

11. 별첨 문서

| 구분 | 문서명 | 형식 | 관리 주체 |
| --- | --- | --- | --- |
| 별첨 A | WBS 일정표 | 엑셀(.xlsx) | DB-INC |
| 별첨 B | 현행 매핑서 (Legacy Mapping) | 엑셀(.xlsx) | DB-INC |

※ 노란색으로 표시된 항목은 작성 시 채워야 하는 부분이다.